ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR.   56.304/27.09.2023

Kereskényi Gábor, primar al municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect: modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie: „Pasarela pietonala si velo peste râul Someș in municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare”, în susținerea căruia formulez prezentul

Referat de aprobare

La proiectul de hotărâre, pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019,  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie :

„Pasarela pietonala si velo peste râul Someș in municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare”

Pentru obiectivul de investiție „PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” s-a semnat contractul de finanțare 4062/01.08.2019  în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4,  Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.

Indicatorii tehnico economici și studiul de fezabilitate au fost aprobați prin HCL 98/25.04.2019 după cum urmează:

Valoarea totală a investiției :		15.853.978,62 lei fără TVA

din care:

Construcții-Montaj :  	  	14.231.238,17 ,62 lei fără TVA

Eșalonarea investiției:

Anul I:		19.919,896,55 lei fără TVA

Anul II:	 5.577.378,50  lei fără TVA

Prin HCL 282/19.12.2019 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 1 la HCL 98/25.04.2019 după cum urmează:

Valoarea totală a investiției :		25.497.896,05 lei fără TVA

din care:

Construcții-Montaj :  	  	21.808.264,00 lei fără TVA

Eșalonarea investiției:

Anul I:		19.919.896,55 lei fără TVA

Anul II:	  5.577.378,50 lei fără TVA

Valoarea obiectivului de investiție stabilită în urma procedurii  de achiziție publică în baza căreia s-a semnat contractul de execuție lucrări sus menționat a fost de 20.493.000 lei fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A. în sumă de 3.893.670 lei.

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG 168//08.12.2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Executantul prin adresa cu nr. 31.045/15.05.2023  înaintează devizul general, cu manopera actualizată conform prevederilor OUG 168/08.12.2022, în valoare de 20.870.014,41 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 3.965.302,75 lei defalcat după cum urmează:

- Valoarea proiectării în faza PT+DE – care include: documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor specificate în Certificatul de Urbanism, cu taxele aferente; proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și organizare de șantier (POE), proiect tehnic (PTh+DE+CS) verificat de către verificatori tehnici autorizați, inclusiv antemăsurătorile și listele de cantități mari – a fost de 721.925,69 lei fără T.V.A. la care se adaugă TVA în valoare de 137.165,88 lei.

- Valoarea execuției lucrărilor în sumă de 20.050.294,41 lei fără T.V.A. la care se adaugă TVA în valoare de 3.809.555,94 lei,  defalcata după cum urmează:

  - 11.025,00 lei fără TVA, cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,

  - 20.039.269,41 lei fără TVA, cheltuieli pentru investiția de bază

  - 0  fără TVA, cheltuieli pentru organizarea de șantier.

- Valoarea asistenței tehnice în timpul execuției lucrărilor este de 97.794,31 lei fără T.V.A. la care se adaugă T.V.A. în valoare de 18.580,92 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor s-a efectuat către antreprenor o sumă de 20.726.124,84 lei fără TVA din care:

- Lucrări executate în sumă de:		20.011.432,46 lei fără T.V.A .

- Proiectare în faza PT în sumă de:	714.692,38 lei fără TVA

Valoarea lucrărilor rămase de executat actualizată la zi înaintat de către antreprenor este de: 9.072.496,20 lei fără T.V.A. din care:

- Lucrări de bază în valoare de: 6.329.029,02   fără TVA.

- Actualizare conform OG15/30.08.2021 în valoare de: 2.597.414,56 lei fără T.V.A.

- Lista echipamente în valoare de 30.000 lei fără T.V.A. (platforme listabile)

- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului: 11.025 lei fără TVA.

- Proiectare 105.027,62 lei fără T.V.A. din care ( 7.233,31 lei cheltuieli aferente întabulării construcției in CF respectiv 97.794,31 lei fără TVA asistență tehnică

Având în vedere cele mai sus menționate valoarea contractului devine: 29.798.621,04  lei fără TVA  din care:

- 11.025  lei fără TVA cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

- 28.937.876,04  lei ( 20.011.432,46 + 6.329.029,02 + 2.597.414,56) fără TVA cheltuieli pentru investiția de bază din care:

- Lucrări de baza în valoare de: 19.991.111,27  (13.662.082,25  + 6.329.029,02  ) lei fără TVA.

- Actualizare conform OG15/30.08.2021: 8.946.764,77 ( 6.349.350,21 +  2.597.414,56) lei fără T.V.A

-  30.000 lei fără TVA lista de echipamente (platforme liftabile).

- 721.925,69  lei cheltuieli pentru proiectare în faza PT

- 97.794,31 lei asistență tehnică din partea proiectantului

Având în vedere cele mai sus menționate precum și devizul general întocmit de către Biroul Consultanță tehnică și supervizare lucrări,  indicatorii tehnico-economici devin:

Total investiție:  		- 33.179.624,99 lei fără TVA

din care C+M		- 28.948.901,04  lei fără TVA

Eșalonarea investiției:

Anul I:		- 31.779,624,99 lei fără TVA

Anul II:		-   1.400.000   lei fără TVA

Faţă de cele prezentate mai sus, raportat la prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local, potrivit competențelor sale şi în condiţiile legii aprobă documentații tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local propun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local Satu Mare, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019,  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie : „Pasarela pietonala si velo peste râul Someș in municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare”

INIŢIATOR :

PRIMAR

Kereskényi Gábor