|  | Număr înregistrare: 52.247/12.09.2024 589/18.12.20234436585585141830830xxxxx01.02.2001.02.2018 |
| --- | --- |
|  | Direcția Tehnică Serviciul Investiții – Gospodărire - Întreținere E-mail: investitii@primariasm.ro Tel: 0261.702.515, 0261.702.516 |

R E F E R A T

privind înaintarea spre avizare Comisiei tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţie  REABILITAREA CLĂDIRII HOTEL SPORT SITUATĂ PE STRADA MILENIULUI NR. 25 din municipiul Satu Mare

Analizând devizul general actualizat pentru obiectivul menționat, s-au constatat următoarele:

PROIECT:		14/ 2023     FAZA:  PTh+DE.

PROIECTANT:		R.T. ARCHITECTURE  S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PROPUȘI ÎN PROIECT:

Valoarea totală a investiției PTh+DE:		35 098 603,32 lei (fără TVA)

din care

construcții-montaj:				18 614 969,36 lei (fără TVA)

DURATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE  INVESTIȚIE

Investiția se va realiza în decursul a 24 luni, în care sunt cuprinse execuția lucrărilor.

CAPACITĂȚI:

Scopul principal al investiției este reabilitarea completă a clădirii, inclusiv construirea unui etaj suplimentar, cu acoperiș terasă pentru asigurarea volumelor necesare încăperilor de la etajul 3 și mai ales pentru amplasarea eficientă a celulelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. Clădirea va îndeplini în continuare funcția de hotel, destinată în principal cazării delegațiilor sportive.

Clădirea are un regim actual de înălțime Sparțial+P+2E+Pod având următoarele caracteristici;

- Aria construită			- 539,00 mp

- Aria desfășurată			- 1.780,00 mp

- P.O.T. existent			- 21,35 %

- C.U.T. existent			- 0,70

- Categoria de importanță	C

- Clasa de importanță		III

- Grad de rezistență la foc	III

Bilanț teritorial – situația existentă.

- Construcții				  539,00 mp 		21,35 %

- Accese auto, parcări			  788,13 mp		31,35 %

- Spațiu verde neamenajat		1.196,87 mp 		47,30 %

TOTAL:					2.524,00 mp

În urma intervenției, aplicând soluția nr. 2, clădirea va avea un regim de înălțime Spartial+P+3E, cu următoarele caracteristici;

- Aria construită propusă 		- 545,25 mp

- Aria desfășurată propusă		- 2.061,27 mp

- P.O.T. propus			- 21,60 %

- C.U.T. propus			- 0,81

ANALIZA SOLUȚIEI TEHNICE

Pentru adoptarea soluției tehnico-economice optime, proiectantul a luat în considerare o soluție, prezentat pe larg în Proiectul Tehnic nr. 14/2023.

Soluția propusă prevede elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind ”REABILITAREA CLĂDIRII HOTEL SPORT SITUATĂ PE STRADA MILENIULUI NR. 25” aflată în intravilanul localității Satu Mare, mai exact în zona nordică a localității, cu acces din strada Mileniului și strada Ceahlăului. Se dorește încadrarea clădirii în criteriile pentru hotel de 3 stele, pentru care se vor respecta în totalitate cerințele prezentate în anexa (Anexă - Criterii hotel 3 stele) atașată în Proiect tehnic nr.14/2023.

ANALIZA  PARAMETRILOR  FINANCIARI

Soluția propusă de proiectant este o soluție dat în Proiect Tehnic nr. 14/2023 deoarece necesită efortul tehnic și financiar cel mai bune pentru obiectivului de investiţie REABILITAREA CLĂDIRII HOTEL SPORT SITUATĂ PE STRADA MILENIULUI NR. 25 din municipiul Satu Mare.                                                           .

S-au modificat parametri financiari față de documentația tehnico-economică faza DALI (întocmit și predat în 2023 octombrie) din cauza Hotărârii nr. 1116 din 16.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ceea ce prevede introducerea unui nou capitol în devizul general, și anume capitolul 7 cu denumirea Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț. Acest capitol a majorat valoarea devizului general cu 8 132 900,57 lei + TVA.

S-a majorat salariul minim în construcții începând cu data de 1 noiembrie 2023 de la 4 000 lei la 4 582 lei, ceea ce a reprezentat o creștere de 14% la manoperă, acest fapt a avut un impact mediu de 3-5% la creșterea prețurile privind materialel de construcții și transporturi. Acest fapt a avut un impact de creștere cu un procent de 5-7% în medie asupra prețurilor din deviz.

S-a solicitat un aviz tehnic de recordare de la furnizorul de energie electrică, unde a fost precizat o soluție tehnică, care include un post de transformare în anvelopă de beton, care este necesar pentru branșamentul de energie electrică, ceea ce a generat un cost în plus de 464 781,43 lei + TVA, față de valoarea din devizul general faza DALI (include săpăturile și refacerile necesare pentru cablurile de energie electrică).

Datorită faptelor enumerate mai sus, s-a majorat inclusiv capitolul diverse și neprevăzute, care este un procent de 20% din capitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 și 4 a devizului general. Tot din motivele de mai sus s-a majorat și valoarea organizării de șantier, care deasemenea se calculează ca procent din investiție.

Menționăm faptul că valoarea C+M (construcții și montaj) s-a modificat cu 1 625 583,18 lei + TVA, din care dacă scădem diferența cu care s-a majorat, din considerente tehnice, branșamentul de energie electrică și organizarea de șantier (692 694,36 lei + TVA), rezultă o diferență de 932 888,82 lei + TVA, adică o sumă cu 5,49% mai mare decât cel prezentat la faza DALI. Acest procent se încadrează în evoluția prețurilor prognozată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, adică în procentul de 6% precizat în documentul Prognoza 2024-2027 – varianta de primăvară 2024 – Creşterea costului în construcţii (%) - medie anuală pe anul 2024.

Documentația a fost analizată de către colectivul de specialiști din cadrul Serviciului investiţii-gospodărire-întreţinere, în consecință,  supunem spre analiză indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul REABILITAREA CLĂDIRII HOTEL SPORT SITUATĂ PE STRADA MILENIULUI NR. 25 din municipiul Satu Mare cu propunerea pentru emiterea Avizului favorabil.

Șef serviciu,	                                  Întocmit,

ing. Szűcs Zsigmond                                                                                  ing. Tar Csaba